## Resumo da Obra
GESTÃO E CONTROLE DE CUSTOS DE OBRA
Resumo Orçamentário, Custos Realizados e Saldo por Categoria
Nome da Obra: | Residência Alphaville - Villa Bella
Cliente: | Carlos & Mariana Silva
Endereço: | Av. Das Palmeiras, 450 - Tamboré, Santana de Parnaíba - SP
Arquitetura: | Studio Arquitetura & Design (Arq. Amanda Costa)
Categoria / Item | Qtd. (Unid) | Área Total (m²) | Custo Fechado | Valor Insumos (Comprado) | Valor Instalação | Custo Frete | Custo RT | Custo Total Realizado | Saldo | Indicador Financeiro | Valor (R$)
Painel | [9 empty] | Gasto Total Realizado
Portas | [9 empty] | Saldo Positivo / Economia
Forro
Piso
Deck
Marcenaria (Móveis)
TOTAL GERAL

## Detalhamento de Itens
DETALHAMENTO DE ITENS E CUSTOS INDIVIDUAIS
Lançamento de cada elemento da obra com Insumos, Instalação, Frete e RT
Categoria | Descrição do Item / Cômodo | Qtd. (Unid) | Área (m²) | Custo Fechado | Valor Insumos | Valor Instalação | Custo Frete | Custo RT | Custo Total Item | Saldo Item | Status
Painel | Painel Ripado Sala de Estar - Freijó | 1 | 24.5 | 8500 | 4200 | 1800 | 350 | 500 |  |  | Concluído
Painel | Painel Cabeceira Suíte Master - Estofado/Wood | 1 | 12 | 6200 | 3100 | 1200 | 250 | 400 |  |  | Em Andamento
Portas | Porta Pivotante Entrada Social (Madeira Cumaru) | 1 | 4.2 | 9800 | 6500 | 1500 | 400 | 600 |  |  | Concluído
Portas | Kit 6 Portas de Passagem Internas Lacadas | 6 | 12.6 | 14500 | 9200 | 2400 | 600 | 900 |  |  | Em Andamento
Forro | Forro de Madeira Cumaru Sacada Gourmet | 1 | 35 | 11200 | 6800 | 2200 | 450 | 700 |  |  | Concluído
Forro | Forro Gesso Acústico Home Theater | 1 | 22 | 5400 | 2800 | 1400 | 200 | 300 |  |  | Pendente
Piso | Piso Vinílico Clicado Área Íntima (140m²) | 1 | 140 | 21000 | 14500 | 3500 | 800 | 1200 |  |  | Em Andamento
Piso | Piso Porcelanato 120x120 Sala/Cozinha | 1 | 110 | 32000 | 22000 | 5500 | 1200 | 1800 |  |  | Concluído
Deck | Deck Madeira Cumaru Área da Piscina (45m²) | 1 | 45 | 18500 | 11500 | 3800 | 650 | 1000 |  |  | Em Andamento
Marcenaria (Móveis) | Cozinha Planejada Completa (MDF Naval + Quartzo) | 1 | 28 | 45000 | 28000 | 6500 | 1500 | 2500 |  |  | Pendente
Marcenaria (Móveis) | Armários Closet Suíte Principal | 1 | 18 | 28000 | 17500 | 4200 | 900 | 1500 |  |  | Pendente
Marcenaria (Móveis) | Móvel Lavabo + Gabinetes Banheiros | 1 | 8.5 | 12400 | 7200 | 1800 | 400 | 700 |  |  | Pendente